## MENU fr
🏗️ OUTIL DE PILOTAGE PMO — SUIVI & ÉVALUATION
0 |  |  | 0 |  |  | 2026-06-13
| 📋 0. PROFIL DU PROJET |  | 🌍 1. ANALYSE ENVIRONNEMENT |  | 👥 2. PARTIES PRENANTES
| 🗂️ 3. CADRE LOGIQUE |  | ❓ 4. QUESTIONS PERFORMANCE |  | ⚠️ 5. GESTION DES RISQUES
| 📊 6. SÉLECTION INDICATEURS |  | 📈 7. INDICATEURS EFFICACITÉ |  | 📄 8. FICHE INDICATEURS
| 📅 9. CALENDRIER INDICATEURS |  | 🗃️ 10. COLLECTE DE DONNÉES |  | 🔍 11. MATRICE S&E
| 💰 12. SUIVI DÉCAISSEMENTS |  | 🎯 TABLEAU DE BORD |  | 📝 14. RAPPORT D'AVANCEMENT
| 🏆 15. MATRICE D'ÉVALUATION |  | 🛒 16. PLAN PASSATION MARCHÉS
💰 IPC |  | 0 | 📅 IPE | 0 |  | 🎯 EAC Estimé | 🔴 ROUGE

## HOME
GUIDE D'UTILISATION — OUTIL PMO
⬅ MENU
ÉTAPE | ONGLET | DESCRIPTION
0 | Profil du Projet | Saisir les informations de base du projet (titre, responsable, budget, dates)
1 | Analyse Environnement | Identifier les facteurs externes pouvant impacter le projet
2 | Parties Prenantes | Recenser et analyser les acteurs clés
3 | Cadre Logique | Structurer la logique d'intervention (MCL)
4 | Questions Performance | Définir les questions d'évaluation par niveau de résultats
5 | Gestion des Risques | Identifier, scorer et planifier la mitigation des risques
6 | Sélection Indicateurs | Évaluer et sélectionner les indicateurs SMARTIES
7 | Indicateurs Efficacité | Documenter les indicateurs d'efficience et efficacité
8 | Fiche Indicateurs | Décrire chaque indicateur en détail (baseline, cibles, sources)
9 | Calendrier Indicateurs | Planifier les valeurs cibles par trimestre sur 5 ans
10 | Collecte de Données | Définir les mécanismes de collecte
11 | Matrice S&E | Plan de communication et besoins informationnels des parties prenantes
12 | Suivi Décaissements ⭐ | SAISIR les dépenses réelles → alimente automatiquement le Dashboard
13 | Tableau de Bord ⭐ | Vue synthétique IPC/IPE/EAC — calculé automatiquement
14 | Rapport d'Avancement | Rédiger et exporter le rapport périodique
15 | Matrice d'Évaluation | Cadrer les évaluations selon les critères DAC
16 | Plan Passation Marchés | Suivre les processus d'acquisition
📊 INDICATEURS EN TEMPS RÉEL
IPC — Indice Coûts |  | 0
IPE — Indice Calendrier |  | 0
EAC — Estimé Achèvement
STATUT GLOBAL |  | 0

## 0. Profil
PROFIL DU PROJET
⬅ MENU
INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET
Titre du Projet
No du Projet / Code
Responsable / Chef de Projet
Unité de Gestion
Pays
Secteur
Thème
Date de début
Date de fin
Durée totale (mois) | 0
Agence de financement
Agence principale
Budget Total (FCFA)
OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU PROJET
Objectifs du projet
Composantes principales
Description du projet

## 1. Environment
ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
DIMENSIONS ENVIRONNEMENTALES DU PROJET (PESTEL)
Dimension | Paramètre principal | Parties Prenantes concernées | Opportunités | Risques

## 2. Stakeholders
ANALYSE DES PARTIES PRENANTES
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
IDENTIFICATION ET STRATÉGIE — PARTIES PRENANTES
No | Parties Prenantes | Objectifs / Intérêts | Pouvoir / Importance | Action potentielle (+/-) | Stratégie à implanter | Action à prendre | Priorité

## 3. Logical Framework
CADRE LOGIQUE (MCL)
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
MATRICE DU CADRE LOGIQUE
NARRATIF DU PROJET (Paramètres) | INDICATEURS DE RÉSULTATS (IOV) | MOYENS DE VÉRIFICATION | SUPPOSITION CRITIQUE | NIVEAU
OBJECTIF DU PROGRAMME (Impact)
OBJECTIF DU PROJET (Effet)
EXTRANTS
INTRANTS

## 4. Performance Questions
QUESTIONS DE PERFORMANCE
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
CHAÎNE DE RÉSULTATS — PARTIES PRENANTES — QUESTIONS DE PERFORMANCE
Chaîne de résultats | Parties Prenantes | Questions de Performance | Indicateurs associés

## 5. Risks Analysis
GESTION & ANALYSE DES RISQUES
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
REGISTRE DES RISQUES — MATRICE DE SCORING
ID | DESCRIPTION DU RISQUE | CATÉGORIE | PROBABILITÉ (1-5) | IMPACT (1-5) | SCORE (P × I) | NIVEAU | STRATÉGIE DE MITIGATION | RESPONSABLE | FRÉQUENCE | STATUT
1 | Dépassement budget composante 1 | Financier | 4 | 5 | 20 | 🔴 CRITIQUE
2 | Retard livraisons équipements | Technique | 3 | 4 | 12 | 🟠 ÉLEVÉ
3 | Rotation élevée du personnel | Organisationnel | 3 | 3 | 9 | 🟠 ÉLEVÉ
4 | Inondations saisonnières | Environnemental | 2 | 4 | 8 | 🟡 MODÉRÉ
5 | Changement politique fiscal | Politique | 2 | 3 | 6 | 🟡 MODÉRÉ
6 | Résistance communautaire | Social | 2 | 2 | 4 | 🟡 MODÉRÉ
7 | Panne système informatique | Technique | 3 | 3 | 9 | 🟠 ÉLEVÉ
8 | Délais validation administrative | Organisationnel | 4 | 3 | 12 | 🟠 ÉLEVÉ
9 | Fluctuation taux de change | Financier | 3 | 4 | 12 | 🟠 ÉLEVÉ
10 | Risque sécuritaire zone d'intervention | Autre | 2 | 5 | 10 | 🟠 ÉLEVÉ
SYNTHÈSE — TABLEAU DE BORD RISQUES
Nb risques CRITIQUES (score ≥ 16) | [6 empty] | 1
Nb risques ÉLEVÉS (9 ≤ score < 16) | [6 empty] | 6
Nb risques MODÉRÉS (4 ≤ score < 9) | [6 empty] | 3
Nb risques FAIBLES (score < 4) | [6 empty] | 0
Score moyen global | [6 empty] | 10.2
Risque le plus critique (description) | [6 empty] | Dépassement budget composante 1
DONNÉES RADAR — Score par Catégorie
[11 empty] | Catégorie | Score Moyen
[11 empty] | Financier | 16
[11 empty] | Technique | 10.5
[11 empty] | Organisationnel | 10.5
[11 empty] | Environnemental | 8
[11 empty] | Politique | 6
[11 empty] | Social | 4
[11 empty] | Autre | 10

## 6. Indicators selection
SÉLECTION D'INDICATEURS — CRITÈRES SMARTIES
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
GRILLE D'ÉVALUATION SMARTIES (Score 1-5 par critère)
Catégorie | Indicateur | S | M | A | R | T | I | E | S | Score (%) | Seuil | Choix | DONNÉES RADAR SMARTIES |  | Max
Légende : 1 = Très faible → 5 = Très élevé. Score % = Somme/(8×5). Choix si Score % > 60% | [12 empty] | Critère | Moy. /5
Impact | Indicateur 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 67.5% | 60% | ✅ RETENU | S — Spécifique | 3.5 | 5
| Indicateur 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47.5% | 60% | ❌ Écarter | M — Mesurable | 4.5 | 5
| Indicateur 3 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter | A — Atteignable | 3.5 | 5
Effet | Indicateur 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 67.5% | 60% | ✅ RETENU | R — Réaliste | 2.5 | 5
| Indicateur 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 47.5% | 60% | ❌ Écarter | T — Temporel | 3.5 | 5
| Indicateur 3 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter | I — Indépendant | 1.5 | 5
| Indicateur 4 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter | E — Éthique | 2.5 | 5
| Indicateur 5 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter | S — Sensible genre | 1.5 | 5
Extrants | Indicateur 1 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 2 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 3 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 4 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 5 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 6 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
Intrants | Indicateur 1 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 2 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 3 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 4 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 5 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter
| Indicateur 6 | [8 empty] | 0% | 60% | ❌ Écarter

## 7. Efficacy indicators
INDICATEURS D'EFFICACITÉ
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
CHAÎNE DES RÉSULTATS — INDICATEURS D'EFFICIENCE & EFFICACITÉ
Narratif du Projet (Paramètres) | Indicateurs de Résultats (IOV) | Indicateurs de Risque | Indicateur d'Efficacité | Fréquence | Responsable

## 8. Indicators files
FICHE D'INDICATEURS
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
DOCUMENTATION DÉTAILLÉE DES INDICATEURS
Nom de l'indicateur | Objectif lié | Niveau | Définition | Baseline | Cible finale | Unité | Source de vérification | Fréquence | Responsable | Méthode collecte

## 9. Indicators Calendar
CALENDRIER DES INDICATEURS — SUIVI TRIMESTRIEL 5 ANS
⬅ MENU
Calendrier de suivi |  |  |  | Année 1 |  |  |  | Année 2 |  |  |  | Année 3 |  |  |  | Année 4 |  |  |  | Année 5
| RÉSULTATS | Indicateur | Type/Données | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
IMPACT | Indicateur IMP.1 | Unité / fréquence | Cible | 10 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Réel | Année 1 Q1: 8; Année 1 Q2: 17; Année 1 Q3: 26; Année 1 Q4: 35; Année 2 Q1: 45; Année 2 Q2: 52; Année 2 Q3: 60
|  |  | Déviation | Année 1 Q1: -2; Année 1 Q2: -3; Année 1 Q3: -4; Année 1 Q4: -5; Année 2 Q1: -10; Année 2 Q2: -13; Année 2 Q3: -15
Commentaires
EFFET | Indicateur EFF.1 | Unité / fréquence | Cible | 5 | 12 | 22 | 35 | 48 | 60 | 72 | 82 | 88 | 91 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Réel | Année 1 Q1: 4; Année 1 Q2: 10; Année 1 Q3: 18; Année 1 Q4: 28; Année 2 Q1: 40; Année 2 Q2: 50; Année 2 Q3: 58
|  |  | Déviation | Année 1 Q1: -1; Année 1 Q2: -2; Année 1 Q3: -4; Année 1 Q4: -7; Année 2 Q1: -8; Année 2 Q2: -10; Année 2 Q3: -14
Commentaires
EXTRANTS | Indicateur EXT.1 | Unité / fréquence | Cible | 15 | 28 | 40 | 52 | 63 | 72 | 80 | 86 | 90 | 93 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Réel | Année 1 Q1: 12; Année 1 Q2: 22; Année 1 Q3: 33; Année 1 Q4: 44; Année 2 Q1: 56; Année 2 Q2: 64; Année 2 Q3: 70
|  |  | Déviation | Année 1 Q1: -3; Année 1 Q2: -6; Année 1 Q3: -7; Année 1 Q4: -8; Année 2 Q1: -7; Année 2 Q2: -8; Année 2 Q3: -10
Commentaires

## 10. Data Collection
COLLECTE DE DONNÉES
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
MÉCANISMES DE COLLECTE PAR INDICATEUR
Chaîne résultats | Indicateur | Moyen de vérification | Type données | Technique collecte | Valeurs mesurées | Période | Coût | Responsable

## 11. M&E Matrix
MATRICE DE SUIVI & ÉVALUATION
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
PLAN DE COMMUNICATION S&E — BESOINS INFORMATIONNELS
Parties Prenantes | Poids & Stratégie | Besoin d'information & Indicateurs | Info état initial | Méthode collecte | Fréquence | Traitement | Dissémination | Motifs

## 12. Disbursement Monitoring
SUIVI DES DÉCAISSEMENTS & ANALYSE DE LA VALEUR ACQUISE
⬅ MENU | [9 empty] | COURBE EN S — DONNÉES CUMULÉES
Projet : |  |  | 0 |  |  | Date de mise à jour : |  | 2026-06-13 |  | Composante | CBTP Cumulé | CRTR Cumulé
[10 empty] | Comp. 1 | 850000 | 620000
No | LIGNE BUDGÉTAIRE | CBTP (Planifié) (1) | CRTE (Engagé) (2) | CRTR (Payé) (3) | VARIANCES |  | ALERT | % Cons. | COMMENTAIRES | Comp. 2 | 1470000 | 1100000
[5 empty] | (1)-(2) | (1)-(3) |  |  |  | Comp. 3 | 1890000 | 1390000
1 | Composante 1 — Personnel | 850000 | 750000 | 620000 | 100000 | 230000 | ✅ OK | 72.94% |  | Comp. 4 | 2240000 | 1630000
2 | Composante 2 — Consultants | 620000 | 570000 | 480000 | 50000 | 140000 | ✅ OK | 77.42% |  | Comp. 5 | 2520000 | 1825000
3 | Composante 3 — Formation | 420000 | 360000 | 290000 | 60000 | 130000 | ✅ OK | 69.05% |  | Comp. 6 | 2715000 | 1950000
4 | Composante 4 — Équipements | 350000 | 300000 | 240000 | 50000 | 110000 | ✅ OK | 68.57% |  | Comp. 7 | 3265000 | 2330000
5 | Composante 5 — Missions / Déplacements | 280000 | 240000 | 195000 | 40000 | 85000 | ✅ OK | 69.64% |  | Comp. 8 | 3585000 | 2540000
6 | Composante 6 — Ateliers / Réunions | 195000 | 160000 | 125000 | 35000 | 70000 | ✅ OK | 64.1% |  | Comp. 9 | 3735000 | 2630000
7 | Composante 7 — Infrastructures | 550000 | 470000 | 380000 | 80000 | 170000 | ✅ OK | 69.09% |  | Comp. 10 | 3975000 | 2795000
8 | Composante 8 — Sous-traitance | 320000 | 275000 | 210000 | 45000 | 110000 | ✅ OK | 65.62% |  | Comp. 11 | 4155000 | 2905000
9 | Composante 9 — Communication | 150000 | 120000 | 90000 | 30000 | 60000 | ✅ OK | 60% |  | Comp. 12 | 4275000 | 2985000
10 | Composante 10 — Frais généraux | 240000 | 210000 | 165000 | 30000 | 75000 | ✅ OK | 68.75% |  | Comp. 13 | 4370000 | 3050000
11 | Composante 11 — Imprévus | 180000 | 145000 | 110000 | 35000 | 70000 | ✅ OK | 61.11% |  | Comp. 14 | 4680000 | 3260000
12 | Composante 12 — Évaluation | 120000 | 100000 | 80000 | 20000 | 40000 | ✅ OK | 66.67% |  | Comp. 15 | 4830000 | 3355000
13 | Composante 13 — Audit | 95000 | 80000 | 65000 | 15000 | 30000 | ✅ OK | 68.42%
14 | Composante 14 — Gestion du projet | 310000 | 260000 | 210000 | 50000 | 100000 | ✅ OK | 67.74%
15 | Composante 15 — Autres | 150000 | 125000 | 95000 | 25000 | 55000 | ✅ OK | 63.33%
TOTAUX |  | 4830000 | 4165000 | 3355000 | 665000 | 1475000 |  | 69.46%

## 13. Dashboard
🎯 TABLEAU DE BORD — ANALYSE DE LA VALEUR ACQUISE (EVM)
⬅ MENU
Projet : |  | 0 | Responsable : | 0 | 2026-06-13
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE (EVM)
COÛT BUDGÉTÉ DU PROJET (Budget Total) | 0 | Budget saisi dans 0. Profil
CBTP — Valeur Planifiée (PV) | 4830000 | Total planifié onglet 12
CRTR — Coût Réel (AC) | 3355000 | Total payé onglet 12
% TRAVAIL EFFECTUÉ (saisir manuellement) | 14% | INPUT — % physique d'avancement
CBTE — Valeur Acquise (EV) | 0 | Budget × % travail
VARIATION SUR LES COÛTS (CV = EV - AC) | -3355000 | Positif = sous budget
INDICE PERF. COÛTS — IPC (CPI = EV/AC) | 0 | IPC > 1 = sous budget
VARIATION ÉCHÉANCIER (SV = EV - PV) | -4830000 | Positif = en avance
INDICE PERF. ÉCHÉANCIER — IPE (SPI = EV/PV) | 0 | IPE > 1 = en avance
EAC — Estimé à l'Achèvement (Budget/IPC) |  | Projection coût final
VAC — Variance à l'Achèvement (Budget - EAC) |  | Positif = économies prévues
TCPI — Indice Perf. Restante (Reste/Budget restant) | 0 | TCPI < 1 = objectif atteignable
STATUT GLOBAL DU PROJET
STATUT COÛTS (IPC) |  | 🔴 DÉPASSEMENT
STATUT CALENDRIER (IPE) |  | 🔴 RETARD CRITIQUE
STATUT GLOBAL PROJET |  | 🔴 ROUGE — Action corrective urgente
SYNTHÈSE RISQUES (depuis onglet 5)
🔴 Risques CRITIQUES | 1
🟠 Risques ÉLEVÉS | 6
🟡 Risques MODÉRÉS | 3
Score moyen risques | 10.2
🔴 ROUGE
📊 VISUALISATIONS DYNAMIQUES
[6 empty] | Indice | Valeur | Seuil
[6 empty] | IPC | 0 | 1
[6 empty] | IPE | 0 | 1
[6 empty] | TCPI | 0 | 1

## 14. Status report
RAPPORT D'AVANCEMENT DU PROJET
⬅ MENU
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Projet :
Période du rapport :
Responsable du suivi :
1. OBJECTIF DU PROJET
2. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
3. ÉTAT D'AVANCEMENT EXTRANTS
4. ANALYSE DES DÉVIATIONS
4.1 PERFORMANCE CALENDRIER (IPE)
| IPE (depuis Dashboard) : | 0
Retard en jours :
4.2 PERFORMANCE COÛTS (IPC)
| IPC (depuis Dashboard) : | 0
EAC (depuis Dashboard) :
5. PASSATION DE MARCHÉS
| DAO | Date planifiée | Date réelle | Signature planifiée | Signature réelle
6. RECOMMANDATIONS
7. ANNEXES

## 15. Evaluation Matrix
MATRICE D'ÉVALUATION
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
FOCUS ÉVALUATION — CRITÈRES DAC & CYCLE DE PROJET
Chaîne de résultats | Indicateurs | Pertinence | Efficacité | Efficience | Effet | Impact | Questions d'évaluation | Phase du projet

## 16. Procurement Plan
PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS
⬅ MENU
Projet : |  |  | 0
SUIVI DES ACQUISITIONS ET CONTRATS
No | Description | Nb Lots | Date soumission PTF | Approbation PT&F | Référence doc | Date soumission PPM | Non-objection bailleurs | PPM approuvé Ministre | Date | Lettre référence